

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА**

**\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в муниципальную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 20.12.2017 №1934**

 В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,в соответствии с Постановлением Администрации г.Арзамаса от 07.07.2020 №799 "О продлении срока реализации муниципальных. программ города Арзамаса Нижегородской области", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 566 (с изменениями от 20.07.2020 №839), Постановлением Администрации города Арзамаса от 08.06.2017 №780 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Арзамаса на 2018-2020 годы:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 20.12.2017 №1934 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 24.07.2020 №896), изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Директору департамента финансов города Арзамаса (Бушуева И.В.) предусмотреть бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы на реализацию мероприятий муниципальной программы при формировании проекта бюджета городского округа город Арзамас.

 3. Управление коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

 4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Арзамаса А.А.Щелоков

 Приложение

к постановлению администрации

 г. Арзамаса

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. №\_\_\_\_

Утверждена

 Постановлением

 Администрации

 города Арзамаса

 от 20.12.2017г.№1934

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас».**

(далее – Программа, муниципальная программа)

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  |  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас» |
| Основание для разработки муниципальной программы |  | Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года № 304 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области»»,постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года № 300 «Об утверждении государственной программы «Информационное общество Нижегородской области»»,постановление Правительства Нижегородской области от 21.06.2006г. № 202 «О создании резервов материальных ресурсов Нижегородской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».постановление Правительства Нижегородской области от 14.05.2005г. №120 (в ред. от 04.04.2014г.) «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Нижегородской области»,Устав г.Арзамаса Нижегородской области,перечень муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области, утвержденных постановлением администрации города Арзамаса от 08.06.2017г.№780(с изменениями на 15 октября 2018года). |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  | Администрация города Арзамаса Нижегородской области |
| Разработчик - координатор муниципальной программы |  | Департамент организационно-кадровой работы администрации г. Арзамаса |
| Соисполнители муниципальной программы  |  | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса;МКУ "Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса";Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Арзамаса» (МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»);Департамент строительства администрации г.Арзамаса;Управление коммуникаций администрации г. Арзамаса;Муниципальное учреждение «Комитет управления микрорайонами». |
| Цель муниципальной программы |  | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. |
| 1. Задачи муниципальной программы
 |  | 1.Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения, муниципальных учреждений и территории г.Арзамаса, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.
2. Повышение уровня оснащенности и готовности материально-технической базы спасательно-медицинских постов, создание условий для безопасного купания и комфортного отдыха населения в местах массового отдыха и купания г. Арзамаса.
3. Повышение общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории города Арзамаса
 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  | Срок реализации Программы - 2018-2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса |  | Общий объем финансирования программы в 2018-2023 годах за счет средств городского бюджета составит:**178 961,295 тыс**. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годы | Всего за период реализации Программы, (тыс. руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего по Программе: | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 178 961,295 |

 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Годы | Всего запериод реализации Программы |
| Наименование соисполнителя |
| 1. МКУ «УГОЧС г.Арзамаса»  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего, в т.ч.: | 14743,60 | 13086,68 | 19248,915 | 28615,30 | 35895,40 | 62507,40 | 174097,295 |
| Местный бюджет, в т.ч. | 12721,00 | 13086,68 | 19248,915 | 28615,30 | 35895,40 | 62507,40 | 172074,695 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 12721,00 | 13086,68 | 19248,915 | 28615,30 | 35895,40 | 62507,40 | 172074,695 |
| Областной бюджет, в т.ч. | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2022,60 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2022,60 |
| Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Департамент строительства администрации г.Арзамаса | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.МКУ "Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 3497,00 | 0,00 | 0,00 | 4414,00 |
| Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 |  | 917,00 | 3497,00 | 0,00 | 0,00 | 4414,00 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 3497,00 | 0,00 | 0,00 | 4414,00 |
| Областной бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. МУ «Комитет управления микрорайонами» | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 450,00 |
| Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 450,00 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 450,00 |
| Областной бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Управление коммуникаций администрации г. Арзамаса | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: | Всего, в т.ч.: | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 178 961,295 |
| Местный бюджет, в т.ч. | 12721,00 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 176938,695 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 12721,00 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 176938,695 |
| Областной бюджет, в т.ч. | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2022,60 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2022,60 |
| Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели муниципальной программы |  |  |  | По итогам реализации программы на конец 2023года будут достигнуты следующие значения индикаторов:**Индикатор 1.**Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и смягчения их возможных последствий на территории г. Арзамаса–98%.**Индикатор 2.** Оснащение, переоснащение и содержание в готовности пункта управления руководителя ГО города Арзамаса, подвижного пункта управления руководителя ГО г. Арзамаса техническими средствами связи, управления и информационного обеспечения- 95%.**Индикатор 3.**Снижение рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий (в т.ч. снижения количество погибших)- 98%.**Индикатор 4.** Снижение рисков гибели и травматизма людей на водных объектах– 96%.**Индикатор 5.** Доля площади территории города Арзамаса, охваченной техническими средствами оповещения– 100%.**Индикатор 6.** Доля населения города Арзамаса, проживающего на территории муниципального образования, где развернута «Система -112», в общем количестве населения города -100%.**Индикатор 7.** Доля территории города Арзамаса, охваченной техническими средствами видеонаблюдения, -100%. |
| Управление муниципальной программой и механизм её реализации |  |  |  | Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет Департамент организационно-кадровой работы Администрации г.Арзамаса совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Контроль за реализацией муниципальной программы в части исполнения осуществляет Администрация г.Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города. |

**2. Текстовая часть муниципальной программы**

**2.1. Общая характеристика текущего состояния в сфере защиты**

**населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной**

**безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**2.1.1. Обеспечение безопасности в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций**

На территории города Арзамаса существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных природных явлений: весеннего половодья, паводков, сильных ветров, снегопадов, засухи.

С целью повышения гидрометеорологической безопасности в городе Арзамасе, проведения превентивных мероприятий по смягчению рисков и их последствий необходимо своевременное предоставление специализированной информации о сроках вскрытия рек, максимальных уровнях и расходах воды, ходе и развитии весеннего половодья на реках Нижегородской области, метеорологической информации о неблагоприятных явлениях погоды.

Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории города Арзамаса расположен 1 потенциально опасный объект (ПОО), в том числе 2 взрывопожароопасных.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, произошедших на территории города Арзамаса, с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, а также техногенные аварии являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики города Арзамаса и, как следствие для её устойчивого развития.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может складываться из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня жизни).

3. Экологического ущерба (нанесенный окружающей природной среде).

Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов с применением радиоактивных, химических и биологически опасных веществ и для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения области от этих угроз.

Одной из важнейших задач является накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения территориальных НФГО, а также материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению формирований. С этой целью необходимо обеспечение личного состава территориальных НФГО средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами защиты. Запасы средств индивидуальной защиты, материально-технических средств не соответствуют объему задач НФГО по защите населения. Требует капитального ремонта находящегося в аварийном состоянии склад гражданской обороны, по адресу: ул. Молокозаводская, д.2.

Одним из способов повышения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения гражданской обороны.

Одной из приоритетных задач в обеспечении мероприятий гражданской обороны – поддержание в готовности пунктов управления, оснащение их современным программно-аппаратным комплексом. Это позволяет существенно повысить защищенность системы управления гражданской обороны и её эффективность.

Защита населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера имеет непосредственное отношение к национальной безопасности страны, является ее полноправной составной частью.

Поэтому проблема защиты населения, в частности городского округа город Арзамас, носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности Нижегородской области.

Постановлением администрации г. Арзамаса от 20.01.2012 г. № 26 «О создании муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Арзамаса» для выполнения работ, оказания услуг и исполнения муниципальных функций обеспечения реализации полномочий органа местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа город Арзамас от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечения первичных мер пожарной безопасности создано МКУ «УГОЧС г. Арзамаса».

Основными целями деятельности МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» являются:

* реализация на территории города единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
* решение задач в области защиты населения и территории города Арзамаса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* организация проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;
* участие в проведении мероприятий по гражданской обороне.

Основными задачами МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» являются:

* разработка проектов нормативных правовых актов, планирующих и оперативных документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
* организация подготовки руководящего состава и обучение населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
* организация работы по учету нештатных аварийно-спасательных формирований и оказание методической помощи по их созданию, подготовке и всестороннему обеспечению;
* организация мероприятий по поддержанию в постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения населения, защитных сооружений, пунктов управления и других объектов гражданской обороны;
* организация наблюдения и лабораторного контроля над состоянием окружающей среды, прогнозирование обстановки в районах чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
* разработка мероприятий по организации и ведению гражданской обороны, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций;
* осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обмена этой информацией;
* участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа города Арзамас.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо спланировать и провести ряд мероприятий.

**2.1.2. Обеспечение пожарной безопасности городского округа город Арзамас**

Сферой реализации программы является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности.

 В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее реальных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического развития города Арзамаса.

 В 2017году в городе Арзамас произошло57 пожаров, в результате которых травмы и ожоги различной степени получили 9 человек, из них 1 ребёнок. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 499 тыс. рублей. На загорание сухой растительности выезжали 29 раз. Для осуществления действий по тушению пожаров на территории города Арзамаса функционируют:

- 3 пожарных части федеральной противопожарной службы общей численностью - 159 чел.;

- 2 подразделения государственной противопожарной службы, численность личного состава которых составляет 73чел.;

- 1 подразделение частной пожарной охраны, численность личного состава которого составляет 36 чел.

В течение 2017 года подразделения федеральной противопожарной службы г. Арзамаса произвели 313 выездов для тушения пожаров различной степени сложности, эвакуировано с места пожара 6 человек, в т.ч.1ребёнок.

В качестве базового показателя для анализа реализации Подпрограммы принят 2017год.

По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району в 2017 году увеличилось, по сравнению с 2016 годом, количество:

- пожаров на 26,6% процентов (+ 12);

- травмированных людей на 28,6% процентов (+2/1).

Прямой материальный ущерб от пожаров уменьшился на 70,6% (с 1700,0 тыс. рублей в 2016 году до 499,0 тыс. рублей в 2017 году);

Гибель людей на пожарах уменьшилась на 100% процента (-2).

Обстановка с пожарами в г. Арзамасе приобрела отрицательную динамику. Проблемы пожарной безопасности на территории города Арзамаса решены не в полном объеме.

Развитию пожаров, в результате которых гибнут и получают травмы люди, способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану, удаленность места пожара от подразделений пожарной охраны и недостаточная эффективность действий некоторых пожарных частей по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ из-за низкого уровня их материально-технической оснащенности. Наибольшее количество пожаров приходится на пожары в жилом секторе. В 2017 году доля пожаров в жилом секторе составила почти 94,7% процентов от общего числа пожаров.

Основными причинами пожаров являются:

 - неосторожное обращение с огнем (24 пожаров – 44,4%);

 - нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования (33 пожаров – 61,1%);

 - поджоги (18 пожаров – 33,3 %).

Программа направлена на обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности г. Арзамаса.

Реализация программы в полном объеме позволит:

1.Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.

2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.

3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.

**2.1.3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас**

Обеспечение безопасности на водоемах города Арзамаса является одной из важных социально-экономических задач.

На территории города имеются официально разрешенные для купания и отдыха 2 водоема – река «Теша» и пруд – 408 км. На 5 водоемах купание запрещено.

На водных объектах города за последние 3 года погибло 4 человека в:

2015г.-0 человек;

2016г.-1человек.

2017г.-3 человека

Погибшие купались в запрещенных для купания водоемах.

Основным факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:

- низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах;

- незнание ими потенциальных опасностей;

- неумение правильно действовать в экстремальных ситуациях;

- купание в нетрезвом состоянии.

Проблема обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах города Арзамаса требует комплексного решения вопросов:

- оборудования, отвечающих Требованиям охраны жизни людей в местах массового отдыха населения на водных объектах и обеспечение их спасательными постами, наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

- создание и развитие существующей системы обучения детей плаванию и приемам спасения на воде;

- организация подготовки спасателей;

- проведение обучения населения правилам безопасного поведения на воде и пропаганда безопасного поведения людей на водоемах;

- обеспечение инструкторов по обеспечению безопасности на воде современным спасательным оборудованием.

Разработка программы обусловлена потребностью системного подхода к решению задач в области обеспечения безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас.

**2.1.4. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” на территории г. Арзамаса.**

Обеспечение общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории города Арзамаса является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера является одним из важных элементов устойчивого социально-экономического развития города Арзамаса.

Условия и тенденции социально-экономического развития города Арзамаса в ближайшие годы обусловливают и позволяют выстроить иерархию целей, задач и методов реализации мероприятий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности позволит осуществить:

координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Нижегородской области (далее - РАСЦО) введена в эксплуатацию в июне 1990 года. По результатам проверки в 2015 году признана "ограниченно готовой" к использованию по предназначению. В связи с переходом операторов связи на новые технологии (цифровые каналы и системы связи) эффективность использования существующей системы оповещения населения значительно снизилась, и составляет 20 - 30% от нормативной. С целью приведения РАСЦО в соответствие с требованиями действующего законодательства и подготовки ее к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения, в 2017 году была выполнена проектно-сметная документация по реконструкции муниципального сегмента РАСЦО Нижегородской области. В 2018 году была проведена проверка работоспособности и функциональности Системы в Пунктах речевого уличного оповещения. В результате, предъявленная Система оказалась неработоспособной и ограниченно функциональной.

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасенных людей, проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены не полностью.

 В рамках реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК БГ), в целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания необходимо проведение реконструкции ЕДДС г.Арзамаса и создание на ее базе центра оперативного реагирования муниципального образования.

 Необходимо увеличение (расширение) площадей ЕДДС, проведение необходимых проектно-сметных, строительно-монтажных, отделочных и инженерных работ, работ по модернизации комплекса средств автоматизации (далее - КСА) ЕДДС, развертывание на новых площадях сегментов АПК БГ:

 - правоохранительный сегмент - интеллектуальное видеонаблюдение, обеспечивающее автоматическое детектирование событий с целью мониторинга, предупреждения и профилактики правонарушений);

 - системы мониторинга окружающей среды, инженерных сетей и другие - комплексный мониторинг сбора и обработки данных, поступающих от всех КСА входящих в состав АПК БГ с целью предупреждения возникновения угроз (природного, техногенного, биолого-социального, экологического и другого характера) для всей среды обитания населения (жилых, общественных и административных зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, технических сооружений и систем коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и др.), систем водоотведения, природных ресурсов и др.;

 - региональная система централизованного оповещения населения (муниципальный сегмент) - комплексное информирование и оповещение населения о событиях, связанных с угрозами безопасности жизнедеятельности и среды обитания и другие необходимые системы обеспечения безопасности жизнедеятельности и общественного порядка на территории муниципального образования.

 Создание на базе ЕДДС центра оперативного реагирования муниципального образования предполагает развертывание на базе ЕДДС:

 - зала заседаний (рабочих мест) оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации, КЧС и ОПБ г. Арзамаса;

 - автоматического рабочего места (далее АРМ) оперативного (руководящего) состава для усиления (при необходимости) в режимах функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» оперативной дежурной смены ЕДДС.

В целях мониторинга и анализа оперативной обстановки в зонах (чрезвычайных) аварийных ситуаций, обеспечения информационного обмена в звене ЕДДС - оперативная группа предлагается обеспечение оперативных групп современными системами связи, наблюдения, в т.ч. видеонаблюдения с использованием квадрокоптера с возможностью установки тепловизорной камеры, спутниковой навигации.

Развернутые и разворачиваемые сегменты АПК БГ требуют значительных финансовых затрат на техническое обслуживание, ремонт и содержание.

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории г. Арзамаса предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из городского бюджета **Цель, задачи муниципальной программы.**

В рамках муниципальной программы определена и будет достигнута следующая цель: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории г.Арзамаса, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.
3. Повышение уровня оснащенности и готовности материально-технической базы спасательно-медицинских постов, создание условий для безопасного купания и комфортного отдыха населения в местах массового отдыха и купания г. Арзамаса.
4. Повышение общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории города Арзамаса.

**2.3. Сроки и этапы реализации Программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап. Срок реализации муниципальной программы - 2018-2023 годы.

**2.4. Управление муниципальной программой и механизм её реализации**

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет Департамент организационно-кадровой работы Администрации г.Арзамаса, совместно с соисполнителями программы:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Арзамаса»(МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»);

- Департамент строительства администрации г.Арзамаса;

- Управление коммуникаций администрации г. Арзамаса;

-Муниципальное учреждение «Комитет управления микрорайонами»;

-Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса

Контроль за реализацией муниципальной программы в части исполнения осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города.

В целях эффективной реализации Программы разработчик-координатор:

- обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей программных мероприятий;

- готовит предложения по уточнению объемов финансирования программных мероприятий при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, вносит изменения в муниципальную программу при необходимости в установленном порядке;

- осуществляет в установленные сроки оперативный и программный мониторинг реализации муниципальной программы;

- осуществляет формирование отчетности по исполнению муниципальной программы в установленной форме, обеспечивает предоставление информации в департамент экономического развития в установленный срок;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В целях проведения оперативного мониторинга, оценивающего степень завершенности и достижение запланированных локальных результатов мероприятий муниципальной программы, соисполнители программы в срок до 10 июля текущего финансового года представляют в Департамент организационно-кадровой работы г. Арзамаса информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. Департамент финансов города Арзамаса представляет в Департамент организационно-кадровой работы г. Арзамаса, информацию о финансировании муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней. Департамент организационно-кадровой работы г. Арзамаса с учетом информации о ходе реализации мероприятий программы, о финансировании муниципальной программы, в срок до 20 июля текущего финансового года готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы, и предоставляет его первому заместителю главы администрации города Арзамаса.

В целях проведения программного мониторинга, оценивающего степень решения задач, достижения намеченных целей и влияния результатов муниципальной программы на социально-экономическую ситуацию в городе Арзамасе, соисполнители программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Департамент организационно-кадровой работы г. Арзамаса информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год. Департамент финансов города Арзамаса представляет в Департамент организационно-кадровой работы г. Арзамаса информацию о финансировании муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный год. Департамент организационно-кадровой работы г. Арзамаса на основании информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, о финансировании муниципальной программы за отчетный год проводит мониторинг реализации муниципальной программы, по результатам которого готовит годовой отчет по исполнению муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет его в департамент экономического развития администрации города Арзамаса.

Освещение о реализации Программы осуществляется через СМИ и сайт администрации города Арзамаса.

**2.5. Перечень программных мероприятий**

Таблица 1. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсахпо годам реализации Программы , тыс.руб. |
| Источники средств | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего за период реализации Программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе: | Всего | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 178961,295 |
| Местный бюджет | 12721,00 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 176938,695 |
| Областной бюджет | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2022,60 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. | Всего | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 178961,295 |
| Местный бюджет | 12721,00 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 176938,695 |
| Областной бюджет | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2022,60 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1программы: Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Всего | 12152,40 | 12054,81 | 14132,415 | 20155,20 | 28893,60 | 55364,10 | 142752,525 |
| Местный бюджет | 12152,40 | 12054,81 | 14132,415 | 20155,20 | 28893,60 | 55364,10 | 142752,525 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1Оснащение и содержание в готовности пункта управления руководителя ГО города Арзамаса. | Прочие расходы | 2021-2023г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 105,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 105,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2Создание муниципальных запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны. | Прочие расходы | 2019-2023г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 106,8 | 67,215 | 661,40 | 1041,60 | 57,0 | 1934,015 |
| Местный бюджет | 0,00 | 106,8 | 67,215 | 661,40 | 1041,60 | 57,0 | 1934,015 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3Восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений и иных объектов ГО. | Прочие расходы | 2020-2023г.г | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса», Департамент строительства администрации г. Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1276,40 | 578,40 | 765,00 | 3019,80 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1276,40 | 578,40 | 765,00 | 3019,80 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4Организация подготовки и обучения сил и средств ГО, населения в области ГО и защиты от ЧС. | Прочие расходы | 2021-2023г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,90 | 167,30 | 196,70 | 520,90 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,90 | 167,30 | 196,70 | 520,90 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС. | Прочие расходы | 2021-2023г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 230,00 | 539,50 | 938,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 230,00 | 539,50 | 938,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6Выполнение противо- паводковых мероприятий, очистка и дноуглубительные работы русел рек Теша и Шамка, устройство комплекса защитных сооружений (дамба, водопропускное устройство) по берегу рек Теша и Шамка | Прочие расходы | 2021-2023г.г | МКУ«УГОЧС г.Арзамаса», Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7Обеспечение финансирования МКУ «УГОЧС г.Арзамаса». | Прочие расходы | 2018-2023г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 12152,40 | 11948,01 | 13665,20 | 16267,00 | 16822,30 | 17626,90 | 88481,81 |
| Местный бюджет | 12152,40 | 11948,01 | 13665,20 | 16267,00 | 16822,30 | 17626,90 | 88481,81 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8Переоснащение подвижного пункта управления руководителя ГО г.Арзамаса. | Прочие расходы | 2021-2023г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 14,00 | 49,00 | 148,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 14,00 | 49,00 | 148,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9Оснащение отдела гражданской защиты МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» программно-аппаратным комплексом «Аналитика ГО и ЧС».  | Прочие расходы | 2023.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10Реконструкция ГТС г. Арзамаса. | Прочие расходы | 2021-2023г.г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 10000,00 | 35500,00 | 46500,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 10000,00 | 35500,00 | 46500,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 программы: Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории г.Арзамаса, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.  | Всего | 30,40 | 121,70 | 1039,40 | 3922,00 | 273,50 | 273,00 | 5660,00 |
| Местный бюджет | 30,40 | 121,70 | 1039,40 | 3922,00 | 273,50 | 273,00 | 5660,00 |
| Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний. | прочие расходы | 2018г.-2023г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 15,00 | 15,0 | 15,00 | 49,50 |
| Местный бюджет | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 15,00 | 15,0 | 15,00 | 49,50 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.Создание и организация работы опор­ных пунктов (противопожарных угол­ков) для обучения населения. Издание и распространение рекламной продукции, листовок, изготовление информационных стендов, смотров и конференций на противопожарную тематику. | прочие расходы | 2018г.-2023г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса», МУ «Комитет управления микрорайонами» | Всего | 21,30 | 40,55 | 72,40 | 80,00 | 78,50 | 78,0 | 370,75 |
| Местный бюджет | 21,30 | 40,55 | 72,40 | 80,00 | 78,50 | 78,0 | 370,75 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.Устройство площадок для установки пожарной и специальной техники в случаях возникновения пожаров в домах повышенной этажности, обеспечения проезда специальной техники экстренных и оперативных служб в места возможного возникновения ЧС и происшествий. | прочие расходы | 2020г.-2023г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса», Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.Оборудование пожарных гидрантов, водоемов и пирсов указателями места их расположения. | прочие расходы | 2021г.-2023г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса», Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.Устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в весенне-летний период молодых порослей деревьев, сухой растительности, валежника. | прочие расходы | 2021г-2023г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройстваадминистрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.Организация страхования, медицинского освидетельствования и обеспечение материально-технической базы подразделений добровольной пожарной охраны г. Арзамаса . | прочие расходы | 2018 -2019г | МКУ«УГОЧС г. Арзамаса» | Всего | 6,10 | 11,10 |  |  |  |  | 17,20 |
| Местный бюджет | 6,10 | 11,10 |  |  |  |  | 17,20 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.Строительство пожарных пирсов на естественных водоёмах, расположенных на ул. Заклубная и ул. 9 Мая. | прочие расходы | 2021г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.8.Проведение строительно-монтажных работ кольцевой водопроводной сети системы водоснабжения г. Арзамаса. | прочие расходы | 2020 -2023г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9.Организация скашивания два раз в год травяной растительности, уборка валежника или санкционированное выжигание сухой растительности на территории г. Арзамаса | прочие расходы | 2021 -2023г | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10.Оснащение отдела антитеррористической защиты и пожарной безопасности МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» программно-аппаратным комплексом. | прочие расходы | 2019 -2023г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 68,55 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 268,55 |
| Местный бюджет | 0,00 | 68,55 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 268,55 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.11.Обеспечение пожарной безопасности муниципальных общежитий (монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией муниципальных общежитий ремонта противопожарного водоснабжения, при необходимости установка повышающих насосов и ремонт наружных эвакуационных лестниц) | прочие расходы | 2020-2023г.г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройстваадминистрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.12.Разработка проекта строительства кольцевой водопроводной сети системы водоснабжения г.Арзамаса | прочие расходы | 2020г.-2023г | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса " | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.13.Обеспечение пожарной безопасности здания администрации г.Арзамаса (выполнение противопожарных мероприятий, указанных в предписании ОНД и ПР по г.Арзамас и Арзамасскому району №99/1/50 от 29.06.2017г.) | прочие расходы | 2020-2021 г.г. | МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.14.Оборудование помещений департаментов культуры и туризма, экономического развития и сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП по адресу: ул.Ком. Бульвар, д. 9 автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. | прочие расходы | 2021г. | МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15.Оборудование помещений департамента строительства, комитета по архитектуре и градостроительству и гаражного бокса адресу: ул. Станционная д.28а автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. | прочие расходы | 2021г. | МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.16.Оборудование помещений департамента финасов города Арзамаса адресу: ул. Кирова д.27а автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. | прочие расходы | 2021г | МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |  380,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.17.Оборудование помещений департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства адресу: ул. Калинина д.10а автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. | прочие расходы | 2021г | МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.18.Обеспечение первичными средствами пожаротущения помещений муниципальных организаций г. Арзамаса. | прочие расходы | 2021г | МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 программы: Повышение уровня оснащенности и готовности материально-технической базы спасательно-медицинских постов, создание условий для безопасного купания и комфортного отдыха населения в местах массового отдыха и купания г. Арзамаса. | Всего | 522,20 | 637,29 | 567,30 | 1990,9 | 1099,10 | 2404,10 | 7220,89 |
| Местный бюджет | 522,20 | 637,29 | 567,30 | 1990,9 | 1099,10 | 2404,10 | 7220,89 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.Организация обучения населения и пропаганда безопасного поведения на водоемах. | прочие расходы | 2021-2023г.г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.Подготовка мест массового отдыха и купания к летнему сезону. | прочие расходы | 2018-2023г.г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса», Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего | 41,30 | 139,48 | 73,30 | 1323,0 | 485,00 | 1835,00 | 3897,08 |
| Местный бюджет | 41,30 | 139,48 | 73,30 | 1323,0 | 485,00 | 1835,00 | 3897,08 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.Обеспечение материально-технической базы спасательно-медицинских, общественных спасательных постов. | прочие расходы | 2018-2023г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 48,30 | 2,68 | 4,00 | 113,10 | 66,10 | 37,10 | 271,28 |
| Местный бюджет | 48,30 | 2,68 | 4,00 | 113,10 | 66,10 | 37,10 | 271,28 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.Организация обучения и переподготовки спасателей. | прочие расходы | 2018-2023г.г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» | Всего | 8,20 | 7,20 | 0,00 | 37,00 | 27,00 | 27,00 | 106,40 |
| Местный бюджет | 8,20 | 7,20 | 0,00 | 37,00 | 27,00 | 27,00 | 106,40 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.Изготовление и установка на водоемах города запрещающих аншлагов и знаков. | прочие расходы | 2018-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» | Всего | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 12,8 | 16,00 | 0,00 | 33,10 |
| Местный бюджет | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 16,00 | 0,00 | 33,10 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.Финансовое содержание административного персонала спасательных постов. | прочие расходы | 2018-2023г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 420,10 | 487,93 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 2868,03 |
| Местный бюджет | 420,10 | 487,93 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 2868,03 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 программы: Повышение общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории города Арзамаса. | Всего | 2038,60 | 272,88 | 4426,80 | 6294,20 | 5729,20 | 4566,20 | 23327,88 |
| Местный бюджет | 16,00 | 272,88 | 4426,80 | 6294,20 | 5729,20 | 4566,20 | 21305,28 |
| Областной бюджет | 2022,60 |  |  |  |  |  | 2022,60 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.Реконструкция муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Нижегородской области на территории г. Арзамаса. | Прочие расходы | 2018-2023г.г. | МКУ«УГОЧС г.Арзамаса»Администрация г.Арзамаса | Всего | 2022,60 | 248,40 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 18451,80 |
| Местный бюджет |  | 248,40 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 16429,20 |
| Областной бюджет | 2022,60 |  |  |  |  |  | 2022,60 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 Профессиональное обучение сотрудников ЕДДС (обучение, проживание) | Прочие расходы | 2019-2023г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 38,00 | 20,00 | 21,00 | 103,48 |
| Местный бюджет | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 38,00 | 20,00 | 21,00 | 103,48 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3Проведение работ по реконструкции ЕДДС г.Арзамаса в рамках развития АПК «Безопасный город»(проведение ремонтных работ, оснащение техническими средствами, оборудованием, мебелью и принадлежностями) | Прочие расходы | 2020-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1811,00 | 1214,00 | 0,00 | 3375,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1811,00 | 1214,00 | 0,00 | 3375,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4Организация и проведение информирования населения города Арзамаса о развитии АПК «Безопасный город» на муниципальном уровне. | Прочие расходы | 2020-2023г.г. | Управление коммуникаций администрации г. Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5.Развитие, техническое обслуживание, ремонт и содержание сегментов АПК «Безопасный город» | Прочие расходы | 2018-2023г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 16,00 | 0,00 | 31,60 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 1397,60 |
| Местный бюджет | 16,00 | 0,00 | 31,60 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 1397,60 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы**

Таблица 2. Сведения об индикаторах цели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  индикатора цели программы | Ед. измерения | Значение индикатора цели Программы |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и смягчения их возможных последствий на территории г. Арзамаса. | % | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2. | Оснащение, переоснащение и содержание в готовности пункта управления руководителя ГО города Арзамаса, подвижного пункта управления руководителя ГО г.Арзамаса техническими средствами связи, управления и информационного обеспечения. | % | 50 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий (в т.ч. снижения количество погибших)  | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 4. | Снижение рисков гибели и травматизма людей на водных объектах. | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 5. | Доля площади территории города Арзамаса, охваченной техническими средствами оповещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля населения города Арзамаса, проживающего на территории муниципального образования, где развернута «Система -112», в общем количестве населения города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля выездов из города Арзамаса, охваченная техническими средствами видеонаблюдения | % | 45 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3. Сведения о показателях непосредственных результатов реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование непосредственного результата | Ед. измерения | Значение непосредственного результата |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ЧС локального, муниципального и более высокого уровней, зарегистрированных на территории г. Арзамаса | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество пожаров и смягчения из возможных последствий/количество погибших. | Ед. | 61/7 | 200/0 | 180/0 | 170/0 | 150/0 | 145/0 |
| 3. | Количество гибели и травматизма людей на водных объектах, разрешенных для отдыха и купания | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество гибели и травматизма людей на водоемах, запрещенных для купания | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Количество оборудованных мест массового отдыха и купания для безопасного и комфортного отдыха и купания населения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Численность населения города Арзамаса охваченная системой оповещения по номеру – 112 | чел. | 104147 | 103930 | 103730 | 103540 | 103460 | 103380 |
| 7. | Среднее время реагирования экстренных служб на вызов по каналу - 112 | мин. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8. | Время на оповещение населения города Арзамаса с помощью системы РАСЦО | мин. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 9. | Количество оборудованных техническими средствами видеонаблюдения выездов из города Арзамаса из общего числа | ед. | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |

**2.7. Меры правового регулирования**

Для реализации мероприятий программы в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций не требуется дополнительной разработки новых нормативных правовых актов.

**2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)**

В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам.

**2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы**

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас»  | всего | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 178961,295 |
| разработчик-  координатор –Департамент организационно-кадровой работы г.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| соисполнитель –МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 3497,00 | 0,00 | 0,00 | 4414,00 |
| соисполнитель – МКУ «УГОЧС г.Арзамаса»  | 14743,60 | 13086,68 | 19248,915 | 28615,30 | 35895,40 | 62507,40 | 174097,295 |
| соисполнитель –Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 450,00 |
| соисполнитель –Департамент строительства администрации г.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель –МУ «Комитет управления микрорайонами» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1Оснащение и содержание в готовности пункта управления руководителя ГО города Арзамаса. | Соисполнитель –МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 105,00 |
| Мероприятие 1.2Создание муниципальных запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны. | Соисполнитель –МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 106,80 | 67,215 | 661,40 | 1041,60 | 57,00 | 1934,015 |
| Мероприятие 1.3Восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений и иных объектов ГО. | Соисполнитель –МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1276,40 | 578,40 | 765,00 | 3019,80 |
| Мероприятие 1.4Организация подготовки и обучения сил и средств ГО, населения в области ГО и защиты от ЧС. | Соисполнитель –МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,90 | 167,30 | 196,70 | 520,90 |
| Мероприятие 1.5Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС. | Соисполнитель –МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 230,00 | 539,50 | 938,00 |
| Мероприятие 1.6Выполнение противопаводковых мероприятий, очистка и дноуглубительные работы русел рек Теша и Шамка, устройство комплекса защитных сооружений (дамба, водопропускное устройство) по берегу рек Теша и Шамка | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса», | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 |
| Мероприятие 1.7Обеспечение финансирования МКУ «УГОЧС г.Арзамаса». | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 12152,40 | 11948,01 | 13665,20 | 16267,00 | 16822,30 | 17626,90 | 88481,81 |
| Мероприятие 1.8Переоснащение подвижного пункта управления руководителя ГО г.Арзамаса. | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 14,00 | 49,00 | 148,00 |
| Мероприятие 1.9Оснащение отдела гражданской защиты МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» программно-аппаратным комплексом «Аналитика ГО и ЧС». | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| Мероприятие 1.10Реконструкция ГТС г. Арзамаса. | Соисполнитель-Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 10000,00 | 35500,00 | 46500,00 |
| Мероприятие 2.1.Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний. | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 49,50 |
| Мероприятие 2.2.Создание и организация работы опор­ных пунктов (противопожарных угол­ков) для обучения населения. Издание и распространение рекламной продукции, листовок, изготовление информационных стендов, смотров и конференций на противопожарную тематику. | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 21,30 | 40,55 | 72,40 | 80,00 | 78,50 | 78,00 | 370,75 |
| Мероприятие 2.3.Устройство площадок для установки пожарной и специальной техники в случаях возникновения пожаров в домах повышенной этажности, обеспечения проезда специальной техники экстренных и оперативных служб в места возможного возникновения ЧС и происшествий. | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.4.Оборудование пожарных гидрантов, водоемов и пирсов указателями места их расположения. |  Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| Мероприятие 2.5.Устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в весенне-летний период молодых порослей деревьев, сухой растительности, валежника. | Соисполнитель-Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Мероприятие 2.6.Организация страхования, медицинского освидетельствования и обеспечение материально-технической базы подразделений добровольной пожарной охраны г. Арзамаса . | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» | 6,10 | 11,10 |  |  |  |  | 17,20 |
| Мероприятие 2.7.Строительство пожарных пирсов на естественных водоёмах, расположенных на ул. Заклубная и ул. 9 Мая. | Соисполнитель-Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрацииг.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Мероприятие 2.8.Проведение строительно-монтажных работ кольцевой водопроводной сети системы водоснабжения г. Арзамаса.  | Соисполнитель-Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрацииг.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.9.Организация скашивания два раз в год травяной растительности, уборка валежника или санкционированное выжигание сухой растительности на территории г. Арзамаса | Соисполнитель-Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрацииг.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Мероприятие 2.10.Оснащение отдела антитеррористической защиты и пожарной безопасности МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» программно-аппаратным комплексом. | Соисполнитель-МКУ«УГОЧСг.Арзамаса». | 0,00 | 68,55 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 268,55 |
| Мероприятие 2.11.Обеспечение пожарной безопасности муниципальных общежитий (монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией муниципальных общежитий ремонта противопожарного водоснабжения, при необходимости установка повышающих насосов и ремонт наружных эвакуационных лестниц) | Соисполнитель-Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрацииг.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.12.Разработка проекта строительства кольцевой водопроводной сети системы водоснабжения г.Арзамаса | Соисполнитель-Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрацииг.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.13.Обеспечение пожарной безопасности здания администрации г.Арзамаса (выполнение противопожарных мероприяти, указанных в предписании ОНД и ПР по г.Арзамас и Арзамасскому району №99/1/50 от 29.06.2017г.) | Соисполнитель-МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,00 |
| Мероприятие 2.14.Оборудование помещений департаментов культуры и туризма, экономического развития и сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП по адресу: ул.Ком. Бульвар, д. 9 автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. | Соисполнитель-МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Мероприятие 2.15.Оборудование помещений департамента строительства, комитета по архитектуре и градостроительству и гаражного бокса адресу: ул. Станционная д.28а автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. | Соисполнитель-МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Мероприятие 2.16.Оборудование помещений департамента финасов города Арзамаса адресу: ул. Кирова д.27а автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. | Соисполнитель-МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |  380,00 |
| Мероприятие 2.17.Оборудование помещений департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства адресу: ул. Калинина д.10а автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. | Соисполнитель-МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| Мероприятие 2.18.Обеспечение первичными средствами пожаротущения помещений муниципальных организаций г. Арзамаса. | Соисполнитель-МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Мероприятие 3.1.Организация обучения населения и пропаганда безопасного поведения на водоемах. | Соисполнитель-МКУ «УГОЧСг.Арзамаса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 |
| Мероприятие 3.2.Подготовка мест массового отдыха и купания к летнему сезону. |  Соисполнитель-МКУ «УГОЧСг.Арзамаса» | 41,30 | 139,48 | 73,30 | 1323,00 | 485,00 | 1835,00 | 3897,08 |
| Мероприятие 3.3.Обеспечение материально-технической базы спасательно-медицинских, общественных спасательных постов. | Соисполнитель-МКУ «УГОЧСг.Арзамаса» | 48,30 | 2,68 | 4,00 | 113,10 | 66,10 | 37,10 | 271,28 |
| Мероприятие 3.4.Организация обучения и переподготовки спасателей. | Соисполнитель-МКУ «УГОЧСг.Арзамаса» | 8,20 | 7,20 | 0,00 | 37,00 | 27,00 | 27,00 | 106,40 |
| Мероприятие 3.5.Изготовление и установка на водоемах города запрещающих аншлагов и знаков. | Соисполнитель-МКУ «УГОЧСг.Арзамаса» | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 16,00 | 0,00 | 33,10 |
| Мероприятие 3.6.Финансовое содержание административного персонала спасательных постов. | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 420,10 | 487,93 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 2868,03 |
| Мероприятие 4.1Реконструкция муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Нижегородской области на территории г. Арзамаса. | Соисполнитель-МКУ«УГОЧС г.Арзамаса» | 2022,60 | 248,40 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 18451,80 |
| Мероприятие 4.2 Профессиональное обучение сотрудников ЕДДС (обучение, проживание) | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 38,00 | 20,00 | 21,00 | 103,48 |
| Мероприятие 4.3Проведение работ по реконструкции ЕДДС г.Арзамаса в рамках развития АПК «Безопасный город»(проведение ремонтных работ, оснащение техническими средствами, оборудованием, мебелью и принадлежностями) | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса » | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1811,00 | 1214,00 | 0,00 | 3375,00 |
| Мероприятие 4.4Организация и проведение информирования населения города Арзамаса о развитии АПК «Безопасный город» на муниципальном уровне.. | Соисполнитель-Управление коммуникаций администрации г. Арзамаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.5.Развитие, техническое обслуживание , ремонт и содержание сегментов АПК «Безопасный город» | Соисполнитель-МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 16,00 | 0,00 | 31,60 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 1397,60 |

 Объёмы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Ответственные соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа –«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас »  | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. АрзамасаДепартамент строительства администрации г.АрзамасаМуниципальное учреждение «Комитет управления микрорайонами», МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 178961,295 |
| расходы местного бюджета | 12721,00 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 176938,695 |
| расходы областного бюджета | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022,60 |
| расходы федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы внебюджетных фондов | - | - | - |  |  |  | - |
| прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6. Аналитическое распределение средств местного бюджета программы по мероприятиям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Код бюджетной  классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас»  | Х | Х | Х | Х | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 32362,30 | 35995,40 | 62607,40 | 178961,295 |
| Мероприятие 1.1Оснащение и содержание в готовности пункта управления руководителя ГО города Арзамаса. | 487 | 03 | 09 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 105,00 |
| Мероприятие 1.2Создание муниципальных запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны. | 487 | 03 | 09 | 244 | 0,00 | 106,80 | 67,215 | 661,40 | 1041,60 | 57,00 | 1934,015 |
| Мероприятие 1.3Восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений и иных объектов ГО. | 487 | 03 | 09 | 244 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1276,40 | 578,40 | 765,00 | 3019,80 |
| Мероприятие 1.4Организация подготовки и обучения сил и средств ГО, населения в области ГО и защиты от ЧС. | 487 | 03 | 09 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,90 | 167,30 | 196,70 | 520,90 |
| Мероприятие 1.5Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС. | 487 | 03 | 09 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 230,00 | 539,50 | 938,00 |
| Мероприятие 1.6Выполнение противопаводковых мероприятий, очистка и дноуглубительные работы русел рек Теша и Шамка, устройство комплекса защитных сооружений (дамба, водопропускное устройство) по берегу рек Теша и Шамка | 487 | 03 | 09 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 |
| Мероприятие 1.7Обеспечение финансирования МКУ «УГОЧС г.Арзамаса». | 487 | 03 | 09 | 111112119242244851853 | 12152,40 | 11948,01 | 13665,20 | 16267,00 | 16822,30 | 17626,90 | 88481,81 |
| Мероприятие 1.8Переоснащение подвижного пункта управления руководителя ГО г.Арзамаса. | 487 | 03 | 09 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 14,00 | 49,00 | 148,00 |
| Мероприятие 1.9Оснащение отдела гражданской защиты МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» программно-аппаратным комплексом «Аналитика ГО и ЧС». | 487 | 03 | 09 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| Мероприятие 1.10Реконструкция ГТС г. Арзамаса. | 487 | 03 | 09 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 10000,00 | 35500,00 | 46500,00 |
| Мероприятие 2.1.Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний. | 487 | 03 | 10 | 244 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 49,50 |
| Мероприятие 2.2.Создание и организация работы опор­ных пунктов (противопожарных угол­ков) для обучения населения. Издание и распространение рекламной продукции, листовок, изготовление информационных стендов, смотров и конференций на противопожарную тематику. | 487 | 03 | 10 | 244 | 21,30 | 40,55 | 72,40 | 80,00 | 78,50 | 78,00 | 370,75 |
| Мероприятие 2.3.Устройство площадок для установки пожарной и специальной техники в случаях возникновения пожаров в домах повышенной этажности, обеспечения проезда специальной техники экстренных и оперативных служб в места возможного возникновения ЧС и происшествий.  | 487 | 03 | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.4.Оборудование пожарных гидрантов, водоемов и пирсов указателями места их расположения. | 487 | 03 | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| Мероприятие 2.5.Устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в весенне-летний период молодых порослей деревьев, сухой растительности, валежника. | 487 | 03 | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Мероприятие 2.6.Организация страхования, медицинского освидетельствования и обеспечение материально-технической базы подразделений добровольной пожарной охраны г. Арзамаса . | 487 | 03 | 10 | 244 | 6,10 | 11,10 |  |  |  |  | 17,20 |
| Мероприятие 2.7.Строительство пожарных пирсов на естественных водоёмах, расположенных на ул. Заклубная и ул. 9 Мая. | 487 | 03 | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Мероприятие 2.8.Проведение строительно-монтажных работ кольцевой водопроводной сети системы водоснабжения г. Арзамаса. | 487 | 03 | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.9.Организация скашивания два раз в год травяной растительности, уборка валежника или санкционированное выжигание сухой растительности на территории г. Арзамаса | 487 | 03 | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Мероприятие 2.10.Оснащение отдела антитеррористической защиты и пожарной безопасности МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» программно-аппаратным комплексом. | 487 | 03 | 10 | 242 | 0,00 | 68,55 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 268,55 |
| Мероприятие 2.11.Обеспечение пожарной безопасности муниципальных общежитий (монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией муниципальных общежитий ремонта противопожарного водоснабжения, при необходимости установка повышающих насосов и ремонт наружных эвакуационных лестниц) | 487 | 03 | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.12.Разработка проекта строительства кольцевой водопроводной сети системы водоснабжения г.Арзамаса | 487 | 03 | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.13.Обеспечение пожарной безопасности здания администрации г.Арзамаса (выполнение противопожарных мероприяти, указанных в предписании ОНД и ПР по г.Арзамас и Арзамасскому району №99/1/50 от 29.06.2017г.) | 487 | 03 | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,00 |
| Мероприятие 2.14.Оборудование помещений департаментов культуры и туризма, экономического развития и сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП по адресу: ул.Ком. Бульвар, д. 9 автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Мероприятие 2.15.Оборудование помещений департамента строительства, комитета по архитектуре и градостроительству и гаражного бокса адресу: ул. Станционная д.28а автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Мероприятие 2.16.Оборудование помещений департамента финасов города Арзамаса адресу: ул. Кирова д.27а автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |  380,00 |
| Мероприятие 2.17.Оборудование помещений департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства адресу: ул. Калинина д.10а автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| Мероприятие 2.18.Обеспечение первичными средствами пожаротущения помещений муниципальных организаций г. Арзамаса. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Мероприятие 3.1.Организация обучения населения и пропаганда безопасного поведения на водоемах. | 487 | 03 | 09 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 |
| Мероприятие 3.2.Подготовка мест массового отдыха и купания к летнему сезону. | 487 | 03 | 09 | 244 | 41,30 | 139,48 | 73,30 | 1323,00 | 485,00 | 1835,00 | 3897,08 |
| Мероприятие 3.3.Обеспечение материально-технической базы спасательно-медицинских, общественных спасательных постов. | 487 | 03 | 09 | 242244 | 48,30 | 2,68 | 4,00 | 113,10 | 66,10 | 37,10 | 271,28 |
| Мероприятие 3.4.Организация обучения и переподготовки спасателей. | 487 | 03 | 09 | 244 | 8,20 | 7,20 | 0,00 | 37,00 | 27,00 | 27,00 | 106,40 |
| Мероприятие 3.5.Изготовление и установка на водоемах города запрещающих аншлагов и знаков. | 487 | 03 | 09 | 244 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 16,00 | 0,00 | 33,10 |
| Мероприятие 3.6.Финансовое содержание административного персонала спасательных постов. | 487 | 03 | 09 | 244 | 420,10 | 487,93 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 2868,03 |
| Мероприятие 4.1Реконструкция муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Нижегородской области на территории г. Арзамаса. | 487 | 04 | 10 | 242 | 2022,60 | 248,40 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 18451,80 |
| Мероприятие 4.2 Профессиональное обучение сотрудников ЕДДС (обучение, проживание) | 487 | 03 | 09 | 244 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 38,00 | 20,00 | 21,00 | 103,48 |
| Мероприятие 4.3Проведение работ по реконструкции ЕДДС г.Арзамаса в рамках развития АПК «Безопасный город»(проведение ремонтных работ, оснащение техническими средствами, оборудованием, мебелью и принадлежностями) | 487 | 03 | 09 | 242244 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1811,00 | 1214,00 | 0,00 | 3375,00 |
| Мероприятие 4.4Организация и проведение информирования населения города Арзамаса о развитии АПК «Безопасный город» на муниципальном уровне.. | 487 | 04 | 10 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5.Развитие, техническое обслуживание , ремонт и содержание сегментов АПК «Безопасный город»» | 487 | 04 | 09 | 242244 | 16,00 | 0,00 | 31,60 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 1397,60 |

**2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять разработчик-координатор первый заместитель главы администрации города Арзамаса и соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, в том числе организационный риск, связанный с задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий программы. Данный риск может быть обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий программы.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию программы, относятся:

1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, что может потребовать концентрации средств федерального, областного и городского бюджетов на преодоление последствий таких катастроф.

2. Природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима).

3. Отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой.

4. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

5. Изменения федерального законодательства.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, что может потребовать концентрации средств федерального, областного и городского бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск может быть оценен как высокий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности программы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Однако в рамках реализации программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики.

Риск ухудшения состояния экономики может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, что может потребовать концентрации средств федерального, областного и городского бюджетов на преодоление последствий таких катастроф.

Управление операционными рисками будет производиться разработчиком-координатором первым заместителем главы администрации города Арзамаса и соисполнителями программы, что соответствует задачам и полномочиям существующих структурных подразделений администрации города Арзамаса, задействованных в реализации программы.

**2.11. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы.

Полное выполнение запланированных на период реализации программных мероприятий в установленные сроки будет соответствовать критерию социальной эффективности, учитывающему ожидаемый вклад реализации программы в повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Арзамас.

Социальная эффективность реализации программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям и снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более полному обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации программы будет заключаться в снижении экономического ущерба от пожаров.